## Hoja1
Elemento	Objetivo	Qué se compra?	Cuándo?	Por qué?	Tipo de contrato	Criterio de selección	Proveedor	Riesgos	Plan de seguimiento
Sensores	Capturar datos del entorno de forma fiable	100 sensores Wi-Fi con API abierta y batería de larga duración.	Sprint 1	Son el componente hardware fundamental para recopilar los datos que la aplicación procesará y mostrará.	Compra Fija	Coste por unidad, precisión, compatibilidad API, duración de batería	Sensirion, Texas Instruments, Honeywell o Bosch Sensortec	Incompatibilidad con el software, fallos de hardware, retrasos en el envío	Pruebas de conectividad y funcionalidad y Monitorización de fallos.
Hosting en la Nube	Alojar la infraestructura del backend, base de datos y APIs	Servicio de Plataforma para despliegue de aplicaciones	Sprint 1	Proporciona escalabilidad, alta disponibilidad y mantenimiento	Pago por Uso	coste, escalabilidad, seguridad de la plataforma, regiones disponibles	Amazon Web Services, Microsoft Azure o Google Cloud	Costes inesperados por uso excesivo y caídas del servicio	Monitorización diaria de rendimiento, costes y alertas de disponibilidad.
Servicio de Base de Datos	Almacenar los datos de sensores, usuarios y configuraciones	Servicio de base de datos SQL	Sprint 1	Garantiza el rendimiento de las consultas, copias de seguridad automáticas y cifrado de datos	Suscripción Mensual	Rendimiento, automatización de copias de seguridad, cifrado y escalabilida	AWS RDS, Azure SQL , Google Cloud SQL o Oracle	Pérdida de datos, cuellos de botella, costes de almacenamiento	Revisión semanal de logs, verificación de copias de seguridad y monitorización de consultas
Servicio de Notificaciones	Enviar alertas en tiempo real a los dispositivos móviles de los usuarios	Servicio de envío de notificaciones push multiplataforma	Sprint 2	Esencial para la funcionalidad clave de alertas configurables, mejorando la experiencia y utilidad del usuario	Suscripción Mensual	Fiabilidad de entrega, coste por envio, facilidad de integración	Firebase Cloud Messaging, Amazon SNS, OneSignal o Telegram	Fallos en la entrega de alertas críticas, límites en el plan gratuito, costes imprevistos	Monitorización de la tasa de entrega, errores y latencia de las notificaciones
API de Mapas	Permitir la visualización geográfica de las ubicaciones de los sensores	Licencia para una API de mapas interactivos	Sprint 3	Mejora la UX al permitir una gestión intuitiva de múltiples ubicaciones, un requisito de alto nivel del proyecto	Pago por Uso	Calidad visual de los mapas, límites del plan gratuito, coste por llamada, documentación clara	Google Maps API, Mapbox, OpenStreetMap	Superar los límites del plan gratuito, coste elevado a gran escala, cambios en la API del proveedor	Dashboard de consumo de la API y alertas de presupuesto
Software de Diseño UX/UI	Facilitar el diseño y colaboración en la interfaz de usuario	Licencias de software profesional de diseño	Sprint 0	Asegura un diseño de alta calidad y consistente, permitiendo la colaboración en tiempo real entre Anderson y el equipo	Suscripción Anual	Funcionalidades de colaboración, biblioteca de componentes, compatibilidad con sistemas de diseño, curva de aprendizaje	Figma, Adobe XD o Sketch	Baja adaptación por el equipo, dependencia de una única herramienta, coste de licencias	Reuniones semanales de revisión de avances en el diseño y prototipos funcionales
Nombre de Dominio y Certificado SSL	Establecer una identidad web segura y profesional para la aplicación y certificado SSL/TLS	Registro del nombre de dominio	Sprint 3	El dominio es la puerta de entrada a la app web y el SSL es obligatorio para el cifrado de datos	Suscripción Anual	Disponibilidad del nombre de dominio, precio del registro y renovación, facilidad de configuración del SSL	GoDaddy, Namecheap o Google Domains	Fallo en la renovación, problemas de configuración del SSL	Calendarización de la fecha de renovación y monitorización de la validez del certificado