## Hoja1
Plantilla: Gestionar la Calidad (Manage Quality)
Auditoría	Hallazgos	Causa raíz	Acciones correctivas	Responsable	Fecha de implementación
Auditoría de seguridad en la comunicación API-App Móvil	Las credenciales del usuario se transmiten sin cifrar (HTTP en lugar de HTTPS)	Enfoque prioritario en la funcionalidad básica durante los primeros Sprints, subestimando los riesgos de seguridad	1.Migrar todo el backend y endpoints de API a HTTPS mediante un certificado SSL/TLS.	Director del Proyecto (Nasratullah Jabarkhil) y el equipo de desarrollo (Diego Santos, Anderson)	24/11/2025
			2. Implementar un sistema de autenticación basado en tokens para que cada usuario acceda únicamente a sus datos.
			3. Realizar una nueva auditoría de seguridad tras la implementación