## Hoja1
Plantilla: Controlar la Calidad (Control Quality)
Entregable	Prueba realizada	Resultado esperado	Resultado obtenido	Hallazgos	Acción correctiva	Estado
Aplicación Móvil (Android/iOS)	Configurar una alerta de temperatura alta	El usuario recibe una notificación push en su dispositivo en menos de 10 segundos tras superar el umbral	La notificación push no se envía. La alerta se guarda correctamente en la base de datos, pero el backend no la procesa para notificar al usuario	Fallo crítico en el sistema de alertas. La lógica del backend que dispara las notificaciones no está funcionando	Revisar y corregir el código del backend responsable de evaluar las reglas de alerta y llamar al servicio de notificaciones	Rechazado
Dashboard Web	Visualizar el gráfico histórico de temperatura de un sensor para los últimos 7 días	Se muestra un gráfico de líneas interactivo con los datos actualizados cada hora, cargando en menos de 3 segundos	El gráfico tarda más de 15 segundos en cargar y muestra un error de "timeout" en la consulta a la base de datos	Problema grave de rendimiento en la consulta de datos históricos, haciendo la funcionalidad inusable	Optimizar la consulta SQL a la base de datos. Implementar un índice en la columna de fecha de la tabla de lecturas.	Rechazado
Integración con Sensor IoT	Añadir un nuevo sensor a la cuenta de un usuario y verificar la lectura de datos en tiempo real	El valor de temperatura se muestra en la app y se actualiza automáticamente cada 30 segundos	El sensor se conecta y los datos se muestran en la app con una actualización correcta cada 30 segundos. La latencia es de menos de 2 segundos	La integración con el sensor es estable y fiable. Se detectó una desconexión momentánea tras 1 hora de uso continuo, pero se recuperó automáticamente sin intervención del usuario	Investigar la causa de la desconexión esporádica para mejorar la robustez de la conexión en futuras versiones	Aceptado
Proceso de Registro de Usuario	Completar el formulario de registro en la app web con un email y contraseña válidos	El usuario crea su cuenta correctamente, recibe un email de verificación y puede iniciar sesión	El usuario completa el registro, recibe el email de verificación en menos de 1 minuto, hace clic en el enlace y su cuenta queda verificada. Puede iniciar sesión sin problemas.	El flujo de registro funciona correctamente. Se observó que el email de verificación a veces llega a la carpeta de spam en cuentas de Gmail	Añadir instrucciones en la web para que el usuario revise su carpeta de spam	Aceptado