## Hoja1
Plantilla: Plan de Gestión de la Calidad
Objetivos	Métricas (¿Cómo medimos?)	Actividades (¿Qué hacemos?)	Responsables	Herramientas
Garantizar que la app (web y móvil) sea intuitiva, fiable, segura y de alto rendimiento. Asegurar la compatibilidad con los sensores y las plataformas objetivo.	Tiempo de actualización de datos, Disponibilidad del servicio, Vulnerabilidades, Porcetaje de usuarios de prueba completan tareas clave (ej. configurar una alerta) sin ayuda, funcionalidades principales operativas en iOS, Android y Web.	Revisiones de diseño (UX/UI) y antes de la programación. Pruebas de integración con los diferentes modelos de sensores IoT. Pruebas funcionales para cada nueva funcionalidad. Pruebas para simular miles de sensores conectados. Pruebas de seguridad en el backend y las APIs. Pruebas de usabilidad con usuarios reales en dispositivos. Pruebas de compatibilidad en navegadores (Chrome, Firefox, Safari) y versiones de iOS/Android	Director del Proyecto (Nasratullah Jabarkhil), Equipo de Desarrollo (Diego Santos, Anderson) QA Lead (equipo entero)	Figma (para prototipos y revisión de diseño). Postman (para pruebas de APIs). JUnit / Jest (para pruebas de integración). JMeter / k6 (para pruebas de carga). OWASP ZAP / SonarQube (para ver la seguridad). Jira / Trello (para seguimiento y asignación de tareas)