## Checklist
Pregunta	Ítem	Responsable	Estado	Evidencia
¿Está todo probado?	Pruebas de integración y compatibilidad de sensores aprobadas	Diego Santos	Hecho	Informe de pruebas en repositorio
¿Hay aceptación del cliente?	Acta de cierre firmada por María López	Nasratullah Jabarkhil	Hecho	Acta de cierre
¿Se entregó operación?	Manuales, aplicación y accesos entregados	Nasratullah Jabarkhil	Hecho	Gestor de contraseñas
¿Se vigila el sistema?	Dashboards y alertas activas para IoT	Nasratullah Jabarkhil	Hecho	Alertas configuradas
¿Todo legal?	Políticas de privacidad y asesoría legal cerradas	María López/Analista que haya contratado	Hecho	Contrato con asesoría / Checklist GDPR
¿Contratos cerrados?	Todos cerrados como se indica en el plan de gestión de adquisiciones	Nasratullah Jabarkhil	Hecho	Plan de gestión de adquisiciones y copias de los contratos
¿Lecciones anotadas?	Registro de lecciones aprendidas completo	Nasratullah Jabarkhil	Hecho	Documento Lecciones Aprendidas
¿Se comunicó?	Aviso de cierre a interesados y equipo	Nasratullah Jabarkhil	Hecho	Email / Mensaje en Teams

## Metricas
Métrica (explicada)	Evidencia
SPI (avance vs plan): 0,98 (ligero retraso)	Cronograma vs Entregables
CPI (coste vs plan): 1,03 (ligeramente por debajo del presupuesto)	Cálculo basado en EV y AC totales
Cobertura de pruebas: 80% (pruebas de integración completas, pendientes de seguridad)	Informe de pruebas
Fallos graves abiertos: 0 (ningún fallo crítico en producción)	Registro de incidencias
Tiempo de respuesta p95: < 400 ms (dentro de lo acordado)	Dashboard de monitorización
Disponibilidad en pruebas: 99,5% (alta, con caídas menores en integración IoT)	Logs de sistema
Tiempo de recuperación (MTTR): 45 min (para fallos de sincronización)	Informe final
Riesgos cerrados: 6 de 9 (67% completados o en curso)	Informe final