## Hoja1
Lecciones Aprendidas
Proyecto: SensorControl App
Fecha: 10/12/2025
	ID	Qué pasó	Que haremos mejor	Responsable	Fecha
	1	La compatibilidad de sensores (R1) se detectó tarde en desarrollo	Realizar pruebas de compatibilidad con sensores reales desde la fase de diseño	Nasratullah Jabarkhil	20/11/2025
	2	Los cambios en el código no tenían control de versiones al inicio (R2)	Implantar Git desde el día 1 del proyecto	Diego Santos	15/11/2025
	3	La asesoría legal se contrató tarde (R3 pendiente)	Incluir revisión legal en la fase de planificación del proyecto	María López	18/11/2025
	4	Hubo retrasos en pruebas por falta de sensores físicos (R5)	Reservar presupuesto o acuerdos previos para acceso a hardware de prueba	Nasratullah Jabarkhil	23/11/2025
	5	La comunicación entre frontend y backend fue compleja inicialmente	Establecer reuniones técnicas semanales para alineación de APIs	Diego Santos & Nasratullah Jabarkhil	27/11/2025
	6	La seguridad IoT se abordó de manera reactiva (R6)	Incorporar auditorías de seguridad desde el diseño y no solo en pruebas	Diego Santos & Anderson	21/11/2025
	7	La interfaz inicial no fue validada pronto con usuarios reales (R9)	Realizar pruebas de usabilidad con prototipos en fases tempranas	Anderson	30/11/2025
	8	El registro de riesgos se actualizaba de forma irregular	Integrar la revisión de riesgos en las reuniones diarias o semanales del equipo	Nasratullah Jabarkhil	10/11/2025