## 7.4 Control de Costes
Actividad | PV (€) | EV (€) | AC (€) | CPI | CV (€) | Estado
Diseño UI | 1000 | 950 | 875 | 1.0857 | 75 | Por debajo del presupuesto
Backend | 2350 | 2100 | 2100 | 1 | 0 | En presupuesto
Testing | 550 | 450 | 500 | 0.9 | -50 | Fuera del presupuesto
Gestión del Proyecto | 1100 | 1000 | 1000 | 1 | 0 | En presupuesto
Despliegue y Configuración (DevOps) | 990 | 800 | 750 | 1.0667 | 50 | Por debajo del presupuesto