## Tareas
Id. de tarea | Nombre de la tarea | Nombre del depósito | Progreso | Priority | Asignado a | Creado por | Fecha de creación | Fecha de inicio | Fecha de vencimiento | Es periódica | Con retraso | Fecha de finalización | Completado por | Elementos de la lista de comprobación completados | Elementos de la lista de comprobación | Etiquetas | Descripción
6SCeVzxVYU6jdiXSrTW6qZYAN-UG | Visualizar y analizar datos en tiempo real | Monitoreo y Lecturas | No iniciado | Media | Nasratullah | Diego Santos Muñoz | 10/10/2025 | 27/10/2025 | 03/11/2025 | false | false |  |  |  |  | Azul | Desarrollar herramientas de visualización para monitorear los datos
Hw-OSySY6EOJY350iGRXa5YAFoZZ | Verificación, recalibración y actualización de sensores | Mantenimiento | No iniciado | Baja | Diego | Diego Santos Muñoz | 10/10/2025 | 17/11/2025 | 24/11/2025 | false | false |  |  |  |  | Rojo | Realizar mantenimiento preventivo y correctivo de los sensores existentes.
NdiZjk3ndUmi2Qsn1ngX-pYAPanX | Conclusiones del proyecto | Documentación | No iniciado | Baja | Anderson | Diego Santos Muñoz | 10/10/2025 | 15/12/2025 | 20/12/2025 | false | false |  |  |  |  | Amarillo | Documentar los hallazgos, resultados obtenidos y lecciones aprendidas durante el desarrollo del proyecto
ST-UI2QanE-h358mpXAdtZYAIEeK | Pruebas de la aplicación | Desarrollo de la aplicación y pruebas | No iniciado | Media | Nasratullah | Diego Santos Muñoz | 10/10/2025 | 11/12/2025 | 15/12/2025 | false | false |  |  |  |  | Azul | Llevar a cabo bug testing
c9ZWE_9ttEaWb-ayAZVdb5YAFiGH | Identificar los objetivos | Tareas generales | No iniciado | Urgente | Diego | Diego Santos Muñoz | 10/10/2025 | 23/10/2025 | 26/10/2025 | false | false |  |  |  |  | Rojo | Definir y documentar los objetivos del proyecto
epE4Cw3E50SmRFWzMJ7ixpYALJa9 | Gestión de usuarios y permisos | Seguridad y Accesos | No iniciado | Importante | Nasratullah | Diego Santos Muñoz | 10/10/2025 | 03/11/2025 | 16/11/2025 | false | false |  |  |  |  | Azul | Implementar sistema de autenticación y autorización
gBwme5Mm6UqgADrxs8wXeZYAIp4q | Creación de registros de la aplicación | Documentación | No iniciado | Baja | Anderson | Diego Santos Muñoz | 10/10/2025 | 25/11/2025 | 05/12/2025 | false | false |  |  |  |  | Amarillo | Documentar el proceso de desarrollo, decisiones técnicas, arquitectura del sistema y configuración
gOQup7TfPkO6Ypxfn7FQzJYAK7f1 | Reunirse con los patrocinadores | Patrocinadores e interesados | No iniciado | Importante | Nasratullah | Diego Santos Muñoz | 10/10/2025 | 18/10/2025 | 19/10/2025 | false | false |  |  |  |  | Azul | Coordinar reuniones con patrocinadores para mostrar los avances y ver sus expectativas
kx2VoenNQUms8XkbH2Lx5JYAGhz8 | Identificar los Stakeholders | Patrocinadores e interesados | No iniciado | Importante | Anderson | Diego Santos Muñoz | 10/10/2025 | 20/10/2025 | 22/10/2025 | false | false |  |  |  |  | Amarillo | Encontrar todas las partes interesadas en el proyecto: patrocinadores, usuarios finales, equipos técnicos y afectados
lbrAM7j0RUycjUbDlBgfFJYACrwH | Desarrollo de la app | Desarrollo de la aplicación y pruebas | No iniciado | Media | Diego | Diego Santos Muñoz | 10/10/2025 | 27/10/2025 | 10/12/2025 | false | false |  |  |  |  | Rojo | Desarrollar la aplicación movil
mzKcc78J4k2NT1rDMJJQnpYANnMW | Configuración y calibración de sensores | Configuración de Sensores | No iniciado | Media | Diego | Diego Santos Muñoz | 10/10/2025 | 03/11/2025 | 16/11/2025 | false | false |  |  |  |  | Rojo | Instalar, configurar parámetros técnicos y calibrar sensores
nd8vB6AOvkmxDwFT7jD84ZYAARw6 | División del proyecto en fases | Tareas generales | No iniciado | Media | Anderson | Diego Santos Muñoz | 10/10/2025 | 26/10/2025 | 27/10/2025 | false | false |  |  |  |  | Amarillo | Estructurar el proyecto en fases pequeñas
pwDzqy45iUuT-2-EPcxq15YAHhzc | Gestión de seguridad de datos | Seguridad y Accesos | No iniciado | Urgente | Anderson | Diego Santos Muñoz | 10/10/2025 | 17/10/2025 | 26/10/2025 | false | false |  |  |  |  | Amarillo | Implementar medidas de seguridad para protección de datos: encriptación, control de acceso, backup y políticas de retención
w3YSPZJFWEKgJMTZxqsrS5YAEmeN | Creación de manuales de uso | Documentación | No iniciado | Media | Nasratullah | Diego Santos Muñoz | 10/10/2025 | 25/11/2025 | 28/11/2025 | false | false |  |  |  |  | Azul | Elaborar documentación para usuarios finales: manuales de operación, guías de instalación, tutoriales….
zuMIxDgoKUSJjwfrKj3aCpYANok1 | Conexiones sensores aplicación | Integraciones | No iniciado | Urgente | Diego | Diego Santos Muñoz | 10/10/2025 | 27/10/2025 | 02/11/2025 | false | false |  |  |  |  | Rojo | Desarrollar e implementar la integración entre sensores y aplicación

## Nombre del plan
Nombre del plan | SensorControl App
Id. de plan | aL0CTVoBP0m8tPeHj8kfsJYACkJV
Fecha de exportación | 16/10/2025