## Identificación
Interesado	Rol en el proyecto	Comentario
María López	Patrocinadora del proyecto	Directora de Innovación con alto poder de decisión
Nasratullah Jabarkhil	Director del Proyect	Responsable de coordinación general y backend
Diego Santos	Desarrollador Frontend	Encargado de la interfaz web
Anderson	Diseñador UX/UI	Responsable del diseño de la aplicación móvil
Usuarios finales	Clientes potenciales	Hogares, oficinas e industrias que usarán la app

## Matriz
Interesado	Poder	Interés	Clasificación	Predictibilidad	Comentario
María López	Alto	Alto	Financiar	Alto	Apoyo estable y alineado con los objetivos del proyecto.
Nasratullah Jabarkhil	Alto	Medio	Monitorear	Medio	Interés moderado, requiere comunicación constante para mantener el compromiso
Diego Santos	Medio	Medio	Cumplir las demandas	Alto	Desempeño técnico consistente y predecible.
Anderson	Medio	Medio	Cumplir las demandas	Alto	Rol definido, comportamiento estable en su área.
Usuarios finales	Bajo	Alto	Mantener informados	Bajo	Interés elevado pero expectativas variables

## Estrategias
Interesado	Estrategia	Comentario
María López	Reuniones de seguimiento + informes ejecutivos	Clave para aprobaciones y soporte estratégico
Nasratullah Jabarkhil	Encuestas + pruebas de usabilidad	Recoger feedback real sobre funcionalidad y experiencia
Diego Santos	Reuniones técnicas + revisión de código	Validación técnica del frontend y coordinación de entregables
Anderson	Talleres de diseño + revisión de prototipos	Asegurar coherencia UX/UI en web y móvil
Usuarios finales	Reuniones de coordinación + Jira/Notion	Seguimiento ágil del backend y la planificación general

## Plan_de_gestión
Interesado	Frecuencia	Canal	Responsable	Comentario
María López	Quincenal	Email + Reunión presencial	Director del proyecto	Mantener alineación estratégica y soporte.
Nasratullah Jabarkhil	Diario	Jira + Teams	María López	Seguimiento técnico y gestión del backlog.
Diego Santos	Semanal	Teams + Reunión técnica	Nasratullah Jabarkhil	Validación continua del desarrollo frontend.
Anderson	Semanal	Teams + Revisión diseño	Diego Santos	Coordinación de diseño y experiencia de usuario.
Usuarios finales	Mensual	App + Email	Diego Santos	Comunicación clara y recogida de feedback.

## Predictibilidad
Nivel de Predictibilidad	Definición	Ejemplo en proyectos de software	Recomendaciones de gestión
Alta	Comportamiento estable y predecible. Reacciona de forma consistente ante cambios	Un desarrollador senior que siempre sigue los estándares de código y entrega a tiempo.	Mantener comunicación estructurada y confiar en su autonomía.
Media	Comportamiento variable según contexto o prioridades.	Un diseñador que participa activamente en sprints pero tiene múltiples proyectos.	Adaptar frecuencia de comunicación y coordinar con su carga de trabajo.
Baja	Comportamiento cambiante, difícil de anticipar.	Usuarios finales que modifican sus requerimientos según prueban nuevas funcionalidades.	Implementar feedback continuo y mantener canales de comunicación flexibles.