## Tareas
Id. de tarea | Nombre de la tarea | Nombre del depósito | Progreso | Priority | Asignado a | Creado por | Fecha de creación | Fecha de inicio | Fecha de vencimiento | Es periódica | Con retraso | Fecha de finalización | Completado por | Elementos de la lista de comprobación completados | Elementos de la lista de comprobación | Etiquetas | Descripción
T1 | Definir requisitos funcionales | Recolección de requisitos | No iniciado | Alta | Nasratullah | Nasratullah | 10/10/2025 | 11/10/2025 | 13/10/2025 | No | No |  |  |  |  | Rojo | Descripción: Entrevistas con usuarios y análisis de mercado Duración: 3 días Recursos: Analista Precedencia: -
T2 | Diseñar arquitectura técnica | Diseño técnico | No iniciado | Media | Diego | Nasratullah | 10/10/2025 | 14/10/2025 | 16/10/2025 | No | No |  |  |  |  | Azul | Descripción: Definición de componentes backend y APIs Duración: 3 días Recursos: Arquitecto Precedencia: T1
T3 | Diseñar interfaz móvil | Diseño UI | No iniciado | Media | Anderson | Nasratullah | 10/10/2025 | 14/10/2025 | 17/10/2025 | No | No |  |  |  |  | Verde | Descripción: Bocetos y prototipos de la app móvil Duración: 4 días Recursos: Diseñador UI Precedencia: T1
T4 | Desarrollar backend | Desarrollo | No iniciado | Alta | Nasratullah | Nasratullah | 10/10/2025 | 18/10/2025 | 25/10/2025 | No | No |  |  |  |  | Amarillo | Descripción: Implementación de APIs y lógica de negocio Duración: 8 días Recursos: Backend Developer Precedencia: T2
T5 | Desarrollar interfaz web | Desarrollo | No iniciado | Alta | Diego | Nasratullah | 10/10/2025 | 18/10/2025 | 25/10/2025 | No | No |  |  |  |  | Azul | Descripción: Desarrollo de frontend web Duración: 8 días Recursos: Frontend Developer Precedencia: T2
T6 | Desarrollar interfaz móvil | Desarrollo | No iniciado | Alta | Anderson | Nasratullah | 10/10/2025 | 18/10/2025 | 25/10/2025 | No | No |  |  |  |  | Verde | Descripción: Desarrollo de frontend móvil Duración: 8 días Recursos: Mobile Developer Precedencia: T3
T7 | Pruebas funcionales | Pruebas | No iniciado | Media | Equipo | Nasratullah | 10/10/2025 | 26/10/2025 | 30/10/2025 | No | No |  |  |  |  | Morado | Descripción: Validación de funcionalidades con sensores reales Duración: 5 días Recursos: QA Tester Precedencia: T4, T5, T6
T8 | Documentación técnica | Documentación | No iniciado | Media | Nasratullah | Nasratullah | 10/10/2025 | 26/10/2025 | 30/10/2025 | No | No |  |  |  |  | Gris | Descripción: Manual de usuario y documentación técnica Duración: 5 días Recursos: Documentador Precedencia: T7