## Cronograma
Tarea | Inicio_días | Duración | Dependencia | Fase | Inicio | Fin
Inicio del proyecto | 0 | 2 |  | Inicio | 2025-10-10 | 2025-10-12
Planificación del alcance | 2 | 3 | Inicio del proyecto | Planificación | 2025-10-12 | 2025-10-15
Diseño de interfaces | 5 | 5 | Planificación del alcance | Diseño | 2025-10-15 | 2025-10-20
Desarrollo backend | 10 | 10 | Diseño de interfaces | Desarrollo | 2025-10-20 | 2025-10-30
Desarrollo frontend | 10 | 10 | Diseño de interfaces | Desarrollo | 2025-10-20 | 2025-10-30
Integración y pruebas | 20 | 5 | Desarrollo backend, Desarrollo frontend | Pruebas | 2025-10-30 | 2025-11-04
Documentación | 25 | 3 | Integración y pruebas | Cierre | 2025-11-04 | 2025-11-07
Despliegue en entorno de prueba | 28 | 2 | Documentación | Cierre | 2025-11-07 | 2025-11-09