## Tareas
Id. de tarea | Nombre de la tarea | Nombre del depósito | Progreso | Priority | Asignado a | Creado por | Fecha de creación | Fecha de inicio | Fecha de vencimiento | Es periódica | Con retraso | Fecha de finalización | Completado por | Elementos de la lista de comprobación completados | Elementos de la lista de comprobación | Etiquetas | Descripción
6NQ-NJIpwkWLdDrgTCF6EpYALRkl | Diseño UI | Diseño | No iniciado | Media | Anderson | Diego Santos Muñoz | 14/10/2025 | 2025-10-14 | 2025-10-26 | false | false |  |  |  |  | Amarillo | Interfaz intuitiva y accesible validada por usuarios
WNejTQ8bO0uVYtp8hAcaEZYAJhbX | Diseño arquitectura | Diseño | No iniciado | Importante | Nasratullah | Diego Santos Muñoz | 14/10/2025 | 2025-10-14 | 2025-10-16 | false | false |  |  |  |  | Azul | Documentación técnica aprobada
w_mo48M5vkeeQEy_bYpxrZYABI3W | Backend y APIs | Desarrollo | No iniciado | Urgente | Nasratullah | Diego Santos Muñoz | 14/10/2025 | 2025-10-18 | 2025-10-25 | false | false |  |  |  |  | Azul | APIs funcionales y seguras
XLk6xzcqgUyuNKnZ3DBsh5YAHAAC | Interfaz web | Desarrollo | No iniciado | Media | Diego | Diego Santos Muñoz | 14/10/2025 | 2025-10-18 | 2025-10-25 | false | false |  |  |  |  | Rojo | Interfaz web operativa y conectada a backend
RohfDQX2bEeYeSwZqAV4dZYAAY2H | Aplicación móvil | Desarrollo | No iniciado | Importante | Anderson | Diego Santos Muñoz | 14/10/2025 | 2025-10-18 | 2025-10-25 | false | false |  |  |  |  | Amarillo | App móvil funcional en Android/iOS
V0YnqXORbE6jihLT0wa-vZYAHZLV | Pruebas funcionales | Pruebas | No iniciado | Media | Anderson;Nasratullah;Diego | Diego Santos Muñoz | 14/10/2025 | 2025-10-26 | 2025-10-30 | false | false |  |  |  |  | Rojo;Amarillo;Azul | Todos los casos de prueba superados
BrFlcu8bKE2fTTCmBtbC2pYAIbUS | Pruebas con sensores fisicos | Pruebas | No iniciado | Importante | Nasratullah | Diego Santos Muñoz | 14/10/2025 | 2025-10-26 | 2025-10-30 | false | false |  |  |  |  | Azul | Lectura correcta de datos en tiempo real
-iNljpT2FUibiwQ6SfrU15YAEMB4 | Despliegue en entorno de pruebas | Implementación | No iniciado | Importante | Diego | Diego Santos Muñoz | 14/10/2025 | 2025-10-18 | 2025-10-25 | false | false |  |  |  |  | Rojo | Aplicación accesible en entorno de pruebas
XuYm7VEdd0i0uCpEy9cD5pYAGfBJ | Documentación y formación | Implementación | No iniciado | Baja | Anderson | Diego Santos Muñoz | 14/10/2025 | 2025-10-26 | 2025-10-30 | false | false |  |  |  |  | Amarillo | Manual entregado y sesión de formación realizada

## Nombre del plan
Nombre del plan | EDT
Id. de plan | U5BQSksAhkyqakrKVXdC2JYAF91R
Fecha de exportación | 14/10/2025