## Estimacion Recursos
Id | Tarea | Rol | Horas estimadas | Recursos materiales | Responsable | Participantes | Justificación
T1 | Definir requisitos | Analista | 24 | N/A | Nasratullah | Diego, Anderson | Se requiere análisis de requisitos técnicos y de usuario. Estimación basada en proyectos similares
T2 | Diseñar arquitectura | Arquitecto | 24 | N/A | Diego | Nasratullah, Anderson | Diseño de componentes backend y APIs. Necesaria experiencia en arquitectura escalable.
T3 | Diseñar UI | Diseñador | 32 | N/A | Anderson | Nasratullah | Desarrollo de prototipos para aplicación móvil. Justificado por complejidad de interfaz.
T4 | Desarrollar backend | Backend | 80 | Servidor de pruebas | Diego | Anderson | Implementación de APIs y lógica de negocio. Incluye integración con Stripe para pagos.
T5 | Desarrollar frontend | Frontend | 80 | N/A | Anderson | Diego | Diseño de componentes backend y APIs. Necesaria experiencia en arquitectura escalable.
T6 | Desarrollar app móvil | Mobile | 80 | Dispositivos de prueba | Anderson | Diego | Diseño de componentes backend y APIs. Necesaria experiencia en arquitectura escalable.
T7 | Pruebas funcionales | QA | 40 | Sensores | Nasratullah | Anderson, Diego | Diseño de componentes backend y APIs. Necesaria experiencia en arquitectura escalable.
T8 | Documentación | Documentador | 20 | N/A | Diego | Nasratullah | Diseño de componentes backend y APIs. Necesaria experiencia en arquitectura escalable.