Plan de Gestión de Riesgos — SensorControl App

- Planificar la Gestión de los Riesgos

- Objetivo: definir el enfoque, herramientas, roles y responsabilidades para gestionar riesgos durante todo el proyecto.

- Entregables: plan de riesgos, plantilla de registro de riesgos, criterios de probabilidad e impacto, frecuencia de revisión.

- Identificar los Riesgos

- Método: sesiones con el equipo, revisión del Acta y experiencias previas, checklists.

- Riesgos iniciales identificados:

  - R1 Incompatibilidad entre sensores y APIs

  - R2 Retrasos en entregas (desarrollo/pruebas)

  - R3 Fallos de comunicación entre app y dispositivos IoT

  - R4 Vulnerabilidades de seguridad / fuga de datos

  - R5 Falta de datos de pruebas (sensores insuficientes)

  - R6 Ausencia temporal de miembros clave del equipo

- Análisis Cualitativo de Riesgos

- Establecer matriz Probabilidad x Impacto: Probabilidad (Baja/Media/Alta), Impacto (Bajo/Medio/Alto).

- Ejemplo de priorización:

  - R1: Probabilidad Media, Impacto Alto => Prioridad Alta

  - R2: Probabilidad Media, Impacto Medio => Prioridad Media

  - R4: Probabilidad Baja, Impacto Alto => Prioridad Media/Alta

- Análisis Cuantitativo de Riesgos

- Para riesgos críticos calcular EMV (Expected Monetary Value) cuando sea aplicable: EMV = Probabilidad * Impacto (€).

- Ejemplo: R1 (compatibilidad) — si impacto estimado = 2.000 € y prob = 0.3 => EMV = 600 €.

- Uso de análisis de sensibilidad para evaluar efectos acumulados sobre presupuesto y calendario.

- Planificar la Respuesta a los Riesgos

- Estrategias según tipo de riesgo:

  - Evitar: cambiar el enfoque técnico si un sensor no es compatible.

  - Mitigar: pruebas tempranas de integración, desarrollar adaptadores de protocolo.

  - Transferir: contratar servicio externo de integración (si el costo/beneficio lo justifica).

  - Aceptar: riesgos de bajo impacto sin coste razonable de mitigación.

- Plan de contingencia: definir acciones concretas y responsables

- Implementar Respuestas a los Riesgos

- Acciones: ejecutar planes de mitigación, registrar resultados en el risk register, comunicar cambios al patrocinador.

- Seguimiento: revisar riesgos en reuniones semanales; actualizar probabilidad/impacto; cerrar riesgos cuando se mitiguen.

- Plantilla de registro de riesgos

- Id | Riesgo | Descripción | Probabilidad | Impacto | Prioridad | EMV (€) | Respuesta planificada | Propietario | Estado | Fecha revisión.

- Medidas preventivas

- Realizar pruebas de compatibilidad con un set reducido de sensores en la fase de diseño.

- Implementar autenticación y cifrado desde la primera versión del backend.

- Reservar un pequeño colchón presupuestario para adquisiciones urgentes de sensores

- Metodología y Herramientas

- Enfoque Principal: Se adoptará un enfoque cualitativo para la priorización inicial, complementado con análisis cuantitativo (EMV) para los riesgos de mayor impacto en el cronograma.

- Frecuencia de Revisión: Los riesgos identificados se revisarán cada 10 dias en reuniones dedicadas, con un seguimiento continuo en las reuniones semanales de equipo.

- Herramientas:

  - Identificación: Listas de verificación (checklists) específicas para proyectos IoT y reuniones con el equipo.

  - Registro y Seguimiento: Se utilizará una hoja de cálculo Excel compartida como registro de riesgos oficial, accesible para todo el equipo.

  - Comunicación: Microsoft Teams para alertas inmediatas y correo electrónico para informes formales.

- Roles y Responsabilidades

- Jefe de Proyecto (Nasratullah Jabarkhil): Es el responsable final de coordinar todo el proceso de gestión de riesgos, aprobar los planes de respuesta y comunicar el estado al patrocinador.

- Analista QA (Rol a asignar dentro del equipo): Responsable de identificar y vigilar los riesgos relacionados con la calidad del software, la usabilidad de la app y la integridad de los datos.

- Desarrollador (Diego Santos - Frontend / Nasratullah Jabarkhil - Backend): Identificarán riesgos técnicos específicos de sus áreas, como problemas de integración de APIs (R1), fallos de comunicación (R3) o vulnerabilidades de seguridad (R4).

- Diseñador UX/UI (Anderson): Identificará riesgos asociados a la experiencia de usuario y la adopción de la aplicación.

- Tolerancia a los Riesgos

- Patrocinadora (María López): Tolerancia Baja para riesgos legales y de presupuesto. No acepta retrasos en la entrega final que comprometan los objetivos del negocio.

- Jefe de Proyecto (Nasratullah Jabarkhil): Tolerancia Moderada para riesgos técnicos y de cronograma. Dispuesto a aceptar desviaciones si se proponen planes de mitigación claros y justificados.

- Equipo de Desarrollo: Tolerancia Moderada para riesgos de recursos humanos, confían en que la formación y el soporte interno pueden mitigarlos.