## Gestión de Riesgos PMI
Plan de Gestión de Riesgos
Metodología | Basada en análisis cualitativo y cuantitativo
Roles y responsabilidades | Jefe de proyecto(nash) (coordinación), Analista funcional (Anderson)(identificación), Líder técnico (Diego)(estimaciones)
Tolerancia al riesgo | Baja para riesgos legales, Moderada para técnicos, Baja para riesgos de presupuesto, Media para Riesgos de cronograma, Moderada Riesgos de recursos humanos
Herramientas | Matriz probabilidad-impacto, Registros de riegos, Reuniones, Software de gestión(Trello)
Frecuencia de revisión | Cada 10 dias
ID | Riesgo | Categoría | Fuente | Probabilidad cualitativa | Impacto cualitativo | Nivel de riesgo | Justificación breve | Probabilidad cuantitativa (%) | Impacto estimado (€ o días) | EMV (€ o días) | Riesgo crítico | Estrategia | Acción específica | Responsable
R1 | Fallos de sincronización | Técnico | Integración | Alta | Alto | Crítico | Afecta funcionamiento clave | 65 | 10000 | 7000 | ✅ | Mitigar | Implementar pruebas automáticas y sincronización continua | Líder de desarrollo
R2 | Cambios sin control de versiones | Técnico | Gestión de código | Alta | Medio | Alto | Historial de cambios frecuentes | 70 | 14 días | 8 días | ❌ | Evitar | Implantar sistema de control de versiones (Git) | Arquitecto de software
R3 | Riesgo legal por uso de datos personales | Legal | Cumplimiento normativo | Baja | Alto | Alto | Consecuencias legales graves | 20 | 15000 | 10000 | ✅ | Transferir | Contratar asesoría legal y actualizar políticas | Responsable legal
R4 | Baja experiencia en apps móviles | Técnico | Recursos humanos | Baja | Medio | Moderado | Mitigable con formación | 40 | 4000 | 2000 | ❌ | Mitigar | Plan de formación interna y asignación de mentor | Jefe de proyecto
R5 | Ambigüedad en requisitos | Organizacional | Cliente | Media | Medio | Alto | Requiere aclaración urgente | 60 | 6000 | 4000 | ✅ | Mitigar | Reunión urgente con cliente y documentación detallada | Analista funcional
R6 | Vulnerabilidades de seguridad en dispositivos IoT | Técnico | Seguridad | Media | Alto | Crítico | Posible acceso no autorizado a sensores | 45 | 12000 | 5400 | ✅ | Mitigar | Implementar cifrado de extremo a extremo y autenticación multifactor | Especialista en seguridad
R7 | Precisión de datos de sensores | Técnico | Calidad de hardware | Media | Medio | Moderado | Afecta fiabilidad del sistema | 35 | 5000 | 1750 | ❌ | Mitigar | Establecer protocolos de calibración y validación de sensores | Líder técnico
R8 | Limitaciones de presupuesto afectando calidad | Financiero | Recursos | Alta | Alta | Crítico | Dependencia de recursos gratuitos | 55 | 8000 | 4400 | ✅ | Aceptar | Priorizar funcionalidades críticas y buscar alternativas open source | Director del Proyecto
R9 | Baja adopción por usuarios finales | Organizacional | Mercado | Baja | Medio | Bajo | Impacta éxito del proyecto | 30 | 1200 | 400 | ❌ | Mitigar | Desarrollar interfaz intuitiva y programa de capacitación inicial | Diseñador UX/UI