## 11.6 Controlar Riesgos
ID | Riesgo | Estrategia | Acción planificada | Responsable | Estado | Fecha de implementación | Evidencia
R1 | Fallos de sincronización | Mitigar | Implementar pruebas automáticas y sincronización continua | Líder técnico | Completada | 2025-11-10 | Informe de pruebas en repositorio
R2 | Cambios sin control de versiones | Evitar | Implantar sistema de control de versiones (Git) | Líder técnico | En curso | 2025-11-15 | Captura de configuración en Git
R3 | Riesgo legal por uso de datos personales | Transferir | Contratar asesoría legal y actualizar políticas | Analista funcional | Pendiente | 2025-11-12 | Contrato con asesoría
R4 | Baja experiencia en apps móviles | Mitigar | Plan de formación interna y asignación de mentor | Jefe de proyecto | En curso | 2025-11-20 | Certificados de formación
R5 | Ambigüedad en requisitos | Mitigar | Reunión urgente con cliente y documentación detallada | Analista funcional | Completada | 2025-11-25 | Acta de reunión y documento actualizado
R6 | Vulnerabilidades de seguridad en dispositivos IoT | Mitigar | Implementar cifrado de extremo a extremo y autenticación multifactor | Especialista en seguridad | En curso | 2025-11-20 | Informe de auditoría de seguridad
R7 | Precisión de datos de sensores | Mitigar | Establecer protocolos de calibración y validación de sensores | Líder técnico | Completada | 2025-11-16 | Documento de protocolo de calibración y validación aprobado
R8 | Limitaciones de presupuesto afectando calidad | Aceptar | Priorizar funcionalidades críticas y buscar alternativas open source | Director del Proyecto | Completada | 2025-11-18 | Acta de reunión de priorización y backlog actualizado en Trello
R9 | Baja adopción por usuarios finales | Mitigar | Desarrollar interfaz intuitiva ytutorial inicial | Diseñador UX/UI | En curso | 2025-11-09 | Prototipos de interfaz validados y guías de usuario preliminares